Ventoria s. r. o.

# Projektová karta: REKU Logistika

Projektová manažérka: Jana Mikulová · posledná aktualizácia: 29. 9. 2026

# Základné informácie

| Údaj | Hodnota |
| --- | --- |
| Zákazník | Logistik Park Senec |
| Predmet | dodávka a montáž vzduchotechniky a rekuperácie do skladovej haly C (6 800 m²) |
| Hodnota zákazky | 186 400 € bez DPH |
| Začiatok | 2. 6. 2026 |
| Plánované odovzdanie | 30. 10. 2026 |
| Sponzor u zákazníka | Ing. Pavol Remiš, prevádzkový riaditeľ |

# Tím

| Meno | Rola |
| --- | --- |
| Jana Mikulová | projektová manažérka |
| Filip Danko | projektant vzduchotechniky |
| Branislav Kollár | vedúci montáže |
| Tomáš Šimko | obchod, komunikácia so zákazníkom |

# Míľniky

| Míľnik | Plán | Stav |
| --- | --- | --- |
| Schválenie projektovej dokumentácie | 30. 6. 2026 | hotovo |
| Objednanie jednotiek REKU 1500 Industrial (6 ks) | 10. 7. 2026 | hotovo |
| Montáž rozvodov | 31. 8. 2026 | hotovo |
| Dodanie jednotiek | 15. 9. 2026 | meškanie – nový termín 6. 10. 2026 |
| Montáž a zapojenie jednotiek | 20. 10. 2026 | nezačaté |
| Skúšobná prevádzka a odovzdanie | 30. 10. 2026 | ohrozené |

# Riziká

| Riziko | Dopad | Opatrenie | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávateľ jednotiek mešká 3 týždne | posun odovzdania až o 2 týždne | dve montážne čaty súbežne, rokovanie o zmluvnej pokute | Jana Mikulová |
| Zákazník zvažuje rozšírenie o halu D | zmena rozsahu, nová cena | samostatný dodatok k zmluve, nie zmena tejto zákazky | Tomáš Šimko |
| Obmedzený prístup do haly počas sezóny | zníženie výkonu montáže | montáž v sobotu po dohode | Branislav Kollár |

# Status report 15. 9. 2026

- Rozvody sú namontované a odovzdané.

- Dodávateľ oznámil meškanie jednotiek REKU 1500 Industrial, nový termín 6. 10. 2026.

- Zákazník informovaný, požaduje plán na dobehnutie termínu do 22. 9.

# Status report 29. 9. 2026

- Plán dobehnutia odsúhlasený: dve montážne čaty od 7. 10. 2026.

- Odovzdanie stále plánované na 30. 10. 2026, stav ohrozené.

- Zákazník pozastavil ďalšie objednávky do odovzdania haly C. Rozšírenie o halu D rieši obchod samostatne.

# Kde čo nájdete

Všetky dokumenty sú na SharePointe v tíme Projekty → knižnica REKU Logistika, priečinky Zmluvy, Technické podklady, Zápisy a Fotodokumentácia.