Ventoria s. r. o.

Poznámky z porady: REKU Logistika

Porada projektového tímu · 29. 9. 2026 · zapísal: Filip Danko · neupravené poznámky

Prítomní: Jana Mikulová, Filip Danko, Branislav Kollár, Tomáš Šimko. Ospravedlnený: Peter Baláž (IT, prístup do haly cez kartový systém rieši e-mailom).

1. Dodávka jednotiek

AeroParts potvrdil nový termín dodania 6 ks REKU 1500 Industrial na 6. 10. – písomne, e-mail od M. Gregora 25. 9.

Jana: meškanie je 3 týždne, podľa zmluvy máme nárok na zmluvnú pokutu, ale strop je len 2 % z ceny jednotiek – cca 1 380 €. Treba preveriť s právnikom, či sa dá žiadať náhrada škody navyše.

Tomáš: zákazník (Ing. Remiš) chce písomný plán dobehnutia, sľúbili sme ho do 22. 9. – poslaný 21. 9., odpoveď zatiaľ nie je.

2. Montáž

Branislav: od 7. 10. dve montážne čaty súbežne, každá 3 ľudia. Montáž jednotiek odhad 9 pracovných dní namiesto 14.

Sobotné montáže 11. 10. a 18. 10. – potrebný súhlas zákazníka kvôli prístupu do haly. Zatiaľ nepotvrdené.

Riziko: druhá čata chýba na servisných zákazkách – presunúť 6 servisných prehliadok na november, Branislav pripraví zoznam do 3. 10.

3. Termín odovzdania

Odovzdanie 30. 10. stále platí, stav ohrozené. Ak AeroParts nedodá do 6. 10., reálny termín 13. 11.

Skúšobná prevádzka min. 5 pracovných dní – nedá sa skrátiť (požiadavka zákazníka v zmluve).

Jana pripraví pre vedenie report o stave projektu do 2. 10.

4. Hala D

Zákazník sa pýtal na rozšírenie o halu D (cca 4 200 m²). Tomáš pripraví orientačnú ponuku do 10. 10.

Dohoda: hala D bude samostatný dodatok, nemiešať s aktuálnou zákazkou.

Pozor: zákazník pozastavil ďalšie objednávky do odovzdania haly C.

Úlohy

| Úloha | Kto | Termín |
| --- | --- | --- |
| Preveriť s právnikom zmluvnú pokutu a náhradu škody | Jana Mikulová | 3. 10. 2026 |
| Zoznam servisných prehliadok na presun | Branislav Kollár | 3. 10. 2026 |
| Vyžiadať súhlas so sobotnou montážou | Tomáš Šimko | 1. 10. 2026 |
| Report o stave projektu pre vedenie | Jana Mikulová | 2. 10. 2026 |
| Orientačná ponuka na halu D | Tomáš Šimko | 10. 10. 2026 |
| Prístupové karty pre druhú čatu | Peter Baláž | 6. 10. 2026 |