Ventoria s. r. o.

Prepis porady: týždenný status obchodu a projektov

Prepis z Teams · 6. 10. 2026 · 9:00 – 9:22 · fiktívny prepis na cvičenie

00:00:04  Tomáš Šimko

Dobré ráno. Počkáme ešte na Branislava? … Dobre, už je tu. Ako bol víkend?

00:00:12  Branislav Kollár

Ále, syn mal futbalový turnaj, prehrali všetko, ale tešil sa. Môžeme.

00:00:20  Tomáš Šimko

Tak poďme. Dnes tri body: REKU Logistika, hala D a obsadenosť servisu. Jana, začneš?

00:00:31  Jana Mikulová

Áno. Dobrá správa je, že AeroParts dnes ráno potvrdil, že jednotky sú na ceste, kamión má prísť zajtra okolo desiatej. Takže 7. 10. môžeme začať montáž podľa plánu.

00:00:52  Branislav Kollár

Obe čaty sú pripravené. Elektrikára nakoniec nepotrebujeme požičiavať, servisné prehliadky som presunul na november, zoznam máte v Teams.

00:01:10  Tomáš Šimko

Super. Zákazník odsúhlasil sobotu 11., osemnásteho stále nevieme. Navrhujem, že ak do stredy nepotvrdí, plánujeme bez druhej soboty.

00:01:25  Jana Mikulová

Súhlasím. Potom ale reálny termín odovzdania vychádza na 4. 11., nie 30. 10. To musí vedieť vedenie.

00:01:38  Tomáš Šimko

Dobre, rozhodnuté: ak Remiš do stredy nepotvrdí 18. 10., ideme na odovzdanie 4. 11. a Jana to dá vedeniu vedieť v reporte.

00:01:55  Jana Mikulová

Ešte zmluvná pokuta. Právnik hovorí, že podľa súčasnej zmluvy máme nárok len na tie 2 %, a vyššiu moc si AeroParts vykladá dosť široko. Nový návrh rámcovej zmluvy od nich je podľa neho pre nás horší. Do piatku pošle pripomienky.

00:02:20  Tomáš Šimko

To je dôležité, tú zmluvu nepodpíšeme, kým to neprejde právnikom aj Marekom. Jana, môžeš to postrážiť?

00:02:28  Jana Mikulová

Áno, zoberiem si to.

00:02:35  Tomáš Šimko

Hala D. Ponuku chce zákazník do 8. 10. Filip, stihneš technický návrh do utorka večera?

00:02:44  Filip Danko

Utorok je tesné. Viem dať návrh na štyri jednotky REKU 1500 a orientačné rozvody, detail až budúci týždeň.

00:02:58  Tomáš Šimko

Stačí orientačný. Cenu spočítam ja, zľavu nad desať percent nedávam bez schválenia, to viete.

00:03:10  Branislav Kollár

Len pripomínam, že ak vyhráme halu D, v januári nemáme kapacitu. Treba rátať s náborom aspoň dvoch montážnikov.

00:03:22  Tomáš Šimko

Zapíšme to ako otvorenú otázku pre vedenie. Lucia z HR o tom zatiaľ nevie.

00:03:30  Jana Mikulová

Napíšem Lucii, nech je pripravená, ale nábor spustíme až po podpise dodatku.

00:03:41  Tomáš Šimko

Fajn. Servis: Branislav?

00:03:44  Branislav Kollár

Október je plný, november po presune tiež. Dve reklamácie z Fitness Arény Košice, opakovaná porucha ventilátora, chcem tam poslať technika ešte tento týždeň.

00:04:02  Tomáš Šimko

Daj tomu prioritu, je to dobrý zákazník. Niečo ďalšie? … Nie. Tak ďakujem, ďalšia porada o týždeň v rovnakom čase.